Estrategia Técnica de Arquitectura

InkBytes — backlog priorizado para Sprint-2 · 3 · 4

Audiencia interna · Equipo de ingeniería
Versión 1.0 · 2026-06-02 · Owner: Julián de la Rosa

# 1. Resumen ejecutivo (técnico)

Este documento justifica la priorización de las 31 historias del backlog de mejoras arquitectónicas que cubrirán Sprint-2, Sprint-3 y Sprint-4 (6 semanas post-ship de v0). La fuente única de verdad de cada historia es el archivo Markdown correspondiente en docs/architecture/backlog/ y la matriz de priorización vive en backlog.xlsx.

El criterio dominante es: cerrar primero los riesgos críticos del risk register (R-009 secretos, R-001 hallucination, R-011 mismatch pgvector), después construir la base de observabilidad/CI/CD que multiplica la velocidad del equipo, y por último abrir el producto al público (auth, billing, HA).

# 2. Principios rectores

Riesgo antes que feature: Cualquier item ligado a un riesgo de severidad Alta o Crítica del risk register precede a cualquier feature de producto, sin excepción.

Una decisión, un ADR: Cada cambio arquitectónico no trivial se documenta en un ADR antes de implementarse. El backlog ya incluye los ADRs propuestos.

Contratos primero: Los esquemas RabbitMQ y API entre servicios son la frontera explícita. Cambios en contratos siguen el protocolo de evolución (IB-48).

Observabilidad antes que optimización: No tunear lo que no se mide. Por eso OpenTelemetry + Prometheus están en Sprint-3, antes de tuning específico.

Pragmatismo sobre purismo: Curator colapsa Entopics+Synochi+Unitas en v0 (ADR CUR-0001) porque tres servicios en una semana no es realizable. La separación se hará cuando la quality bar lo exija, no por elegancia.

# 3. Plan por sprint

## Sprint-2 — Hardening (2 semanas, 36 pts)

Foco: cerrar los riesgos críticos antes de invitar al primer usuario pago. Si esta lista no se completa, v0 no es promotable a producción con cobros reales.

| ID | Historia | Pts | Riesgo / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| IB-12 | Rotate all legacy production-looking tokens | 2 | R-009 |
| IB-13 | Scrub leaked tokens from git history | 3 | R-009 |
| IB-14 | Install pre-commit secret scanner (gitleaks) | 2 | R-009 |
| IB-15 | Enable GitHub secret scanning + push protection | 1 | R-009 |
| IB-18 | Production Dockerfile + health endpoints for both services | 3 | R-005 |
| IB-19 | Tenacity retry wrapper around outbound HTTP | 3 | R-002,R-003 |
| IB-20 | Per-outlet circuit breaker in Messor | 3 | R-002 |
| IB-21 | LLM cost guard per cycle | 3 | R-003 |
| IB-22 | Queue workers as docker services with restart=always | 2 | R-008 |
| IB-25 | Reset pgvector dimension to 1024 (bge-m3) | 2 | R-011 |
| IB-35 | .do/app.yaml for DO App Platform autodeploy | 5 | Was-INK-8 |
| IB-36 | CI pipeline (lint + test + image build) | 3 | Was-INK-9 |
| IB-37 | One-command rollback runbook | 1 | R-005 |
| IB-45 | Lock inkbytes.article.v1 schema in packages/contracts/ | 3 | Was-INK-7 |

## Sprint-3 — Calidad + Observabilidad (2 semanas, 31 pts)

Foco: meter visibilidad operacional y elevar la calidad del output del LLM. OpenTelemetry + Prometheus + Sentry juntos cierran la era de "adivinar" qué está pasando. El two-pass fact-check (IB-30) es el cambio de mayor impacto en credibilidad del producto.

| ID | Historia | Pts | Riesgo / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| IB-16 | Move RabbitMQ from user/pass to TLS-cert auth | 5 | R-009 |
| IB-23 | DO Managed Postgres restore drill (monthly) | 3 | R-004 |
| IB-26 | Schema migrations runner | 3 | R-011-followup |
| IB-29 | Article retention + archival policy | 3 | R-006 |
| IB-30 | Two-pass fact-check on SYNTHESIZE output | 5 | R-001 |
| IB-31 | Per-claim provenance markers in synthesis_md | 3 | R-001 |
| IB-32 | Cluster quality evaluation dataset (100 hand-labeled events) | 3 | R-007 |
| IB-33 | Prompt replay test harness | 3 | R-001 |
| IB-34 | Lock brand voice for SYNTHESIZE prompt | 2 | R-013 |
| IB-38 | Staging environment with mirror config | 2 |  |
| IB-39 | 7-day staging soak as ship-gate | 2 | Was-INK-10 |
| IB-40 | Better Stack log aggregation (free tier) | 2 |  |
| IB-41 | OpenTelemetry tracing across services | 3 |  |
| IB-42 | Prometheus metrics on every FastAPI service | 3 |  |
| IB-44 | Sentry error tracking (free tier) | 2 |  |
| IB-46 | Lock inkbytes.session.v1 schema | 2 | Platform-0006 |
| IB-47 | Lock PageV1 contract for Reader consumption | 2 |  |
| IB-48 | Schema evolution protocol document | 2 | Platform-0011 |

## Sprint-4 — Escala + Producto (2 semanas, 28 pts)

Foco: pasar de "demo invitada" a "producto cobrable". Magic-link auth + Stripe + privacy/DSAR habilitan el primer onboarding masivo. HA opcional (IB-24) y pentest (IB-17) son defensivos: solo se hacen si los datos de Sprint-2/3 muestran que el tráfico lo demanda.

| ID | Historia | Pts | Riesgo / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| IB-17 | External penetration test before second user cohort | 3 | R-009 |
| IB-24 | Two-Droplet active-active for the Reader (HA path) | 5 | R-005 |
| IB-27 | IVFFlat lists tuning playbook | 2 | R-006 |
| IB-28 | Split inkbytes package into legacy + contracts | 3 | R-010 |
| IB-43 | Cost & quality dashboard in Backoffice | 3 | R-003 |
| IB-49 | Magic-link email auth (Resend + Lucia) | 5 |  |
| IB-50 | Stripe Checkout + webhook → users.is_paid | 5 |  |
| IB-51 | Free preview vs paid full read | 2 |  |
| IB-52 | Public API rate limiting per IP and per user | 2 |  |
| IB-53 | Privacy policy + DSAR endpoint (DR Ley 172-13) | 3 |  |

# 4. Decisiones técnicas defendibles

¿Por qué tenacity en lugar de un service mesh?

Service mesh (Istio/Linkerd) es overkill para 3 servicios en un Droplet. Tenacity como decorador Python da retries idempotentes en la frontera correcta (la llamada outbound) con ~10 líneas de código por servicio. Migrar a service mesh es una decisión post-100k-articles/día.

¿Por qué pgvector en lugar de un vector DB dedicado (Pinecone, Weaviate)?

1 millón de vectores caben sin estrés en una Postgres managed de DO. Tener vectores y metadatos en la misma transacción ACID elimina problemas de consistencia. Migrar es trivial: pgvector exporta a CSV. La decisión se reevalúa cuando rows > 5M o latencia p99 > 200ms.

¿Por qué dos pasadas de LLM (synthesize + fact-check) en lugar de RAG estricto?

Las pruebas iniciales con Haiku zero-shot (D3) muestran que el LLM ya cita las fuentes correctamente cuando el prompt lo exige (evidence_rail mandatorio). El fact-check pass es defensivo: penalty barato (~$0.005/page) por una garantía dura contra hallucination. Un RAG strict mode requeriría chunking y reranker, complejidad innecesaria para v0.

¿Por qué colapsar Curator en lugar de mantener Entopics+Synochi+Unitas?

Ver ADR CUR-0001. Tres servicios en una semana = ship en ninguno. Las skill boundaries dentro de Curator preservan la opción de separar cuando el volumen lo justifique.

# 5. Capacidad y supuestos

El plan asume 2 ingenieros a tiempo completo durante las 6 semanas, capacity de 30 puntos por sprint y persona × 0.6 (porque hay reuniones y soporte). Total disponible: 30 × 2 × 3 = 180 pts en 6 semanas. El backlog consume 95 pts, dejando ~85 pts (47%) de buffer para incidentes, interrupciones y descubrimientos. Si la capacity baja a 1 ingeniero, Sprint-4 se descopa (IB-24, IB-17, IB-43, IB-27, IB-28 — 16 pts opcionales).

# 6. Definición de éxito al final de Sprint-4

Cero secretos en el repo (CI gates + history scrub aplicado).

Uptime Reader medido ≥ 99.5% en las últimas 4 semanas.

≥ 90% de outlets activos sin entrar en circuit breaker en cualquier período de 7 días.

Cost por día Anthropic ≤ $5 (target) — alerta a $10.

p95 ENRICH < 3 s y p95 SYNTHESIZE < 8 s (medido en Prometheus).

≥ 10 usuarios pago activos, con > 50% retention semanal.

Penetration test completado con cero findings de severidad Crítica.

Privacy policy publicada y endpoint DSAR funcional.

# 7. Apéndice — Riesgos cubiertos por sprint

| Riesgo | Sprints / historias |
| --- | --- |
| R-009 (secretos) | Sprint-2 (IB-12 a IB-15) + Sprint-3 (IB-16) + Sprint-4 (IB-17) |
| R-001 (hallucination) | Sprint-3 (IB-30, IB-31, IB-33) |
| R-002 (outlet bloqueado) | Sprint-2 (IB-20) + Sprint-3 (parcial IB-32) |
| R-003 (costo LLM) | Sprint-2 (IB-21) + Sprint-3 (IB-42 visibility) + Sprint-4 (IB-43 dashboard) |
| R-004 (backup restore) | Sprint-3 (IB-23) |
| R-005 (single Droplet) | Sprint-2 (mitigación: IB-37) + Sprint-4 (HA: IB-24) |
| R-006 (pgvector tuning) | Sprint-4 (IB-27) |
| R-007 (cluster 1-source) | Sprint-3 (IB-32) |
| R-008 (queue workers) | Sprint-2 (IB-22) |
| R-010 (legacy pkg) | Sprint-4 (IB-28) |
| R-011 (pgvector dim) | Sprint-2 (IB-25) — debe hacerse antes de v0 ideally |
| R-013 (brand voice) | Sprint-3 (IB-34) |